冶金工程学院党的群众路线教育实践活动实施方案

学院各党支部：

按照《中共西安建筑科技大学委员会党的群众路线教育实践活动实施方案和任务分解表》的总体安排，结合学院在实践活动中的工作任务，为使活动顺利开展、扎实推进，学院对党的群众路线教育实践活动3个阶段，10个关键点和17个工作内容、20项落实措施进行了设计，明确了各项任务的工作内容、落实时限，是学院党的群众路线教育实施活动中负责工作的总安排，活动方案及任务分解安排如下（涉及到学校的工作任务未列出）：

冶金工程学院党的群众路线活动实施方案与任务安排

| 环节 | 任务 | 工作内容 | 落实措施 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 学习教育听取意见 | 动员部署 | 学院分党委启动教育实践活动。 | 学院党委组建活动机构、制定活动方案； 学院分党委召开动员会，配合校活动领导小组组织民主测评，启动学院教育实践活动。 | 9月23日 9月25日 |
|  | 学习教育 | 安排学院各支部教育实践活动理论学习工作，组织辅导讲座。 | 学院结合工作实际，制定学习计划，组织理论中心组和全体党员开展学习《论群众路线—重要论述摘编》、《厉行节约反对浪费-重要论述摘编》等书籍，讨论活动 | 9月28日—12月20日每周三下午为党员集中学习时间 |
|  | 听取意见 | 教师和学生意见、建议征求工作 | 召开教研室教师和学生座谈会、利用学院网站设立专栏、个别谈话交心等形式，开展征求意见、建议的征集工作； 配合学校领导到学院开展集中调研工作； 针对学校层面的意见和建议整理后报学校活动领导小组，针对学院的整理后分别报分管、联系校领导和活动领导小组办公室。 | 9月25日—10月28日 9月28日—10月18日 9月28日—10月18日 |
| 二 查摆问题开展批评 | 对照检查 | 领导班子开展谈心活动 | 学院党委书记与班子成员逐一谈心，班子成员相互谈心、反馈群众意见建议，交换看法，形成共识。 | 10月25日—11月4日 |
|  |  | 领导班子撰写对照检查材料 | 领导班子撰写对照检查材料，经学院党委书记审阅后，分别报分管、联系校领导和校活动领导小组办公室审阅。 | 10月25日—11月4日 |
|  |  | 党员开展谈心活动 | 党支部书记与全体党员逐一谈心，党员之间相互谈心 | 10月25日—11月4日 |
|  | 开展民主生活会 | 学院领导班子召开民主生活会 | 学院领导班子召开民主生活会，邀请分管、联系校领导参加，针对“四风”方面存在的问题开展批评和自我批评。 | 11月4日—11月13日 |
|  |  | 党支部召开专题组织生活会 | 党支部召开专题组织生活会，针对“四风”方面存在的问题开展批评与自我批评。 | 11月4日—11月13日 |
|  | 通报民主生活会 | 学院领导班子通报专题民主生活会情况 | 学院领导班子形成专题民主生活会情况总结，报分管、联系校领导和活动领导小组办公室审阅后，在学院范围内公告。 | 11月14日—11月23日 |
|  |  | 党支部通报专题组织生活会情况 | 党支部总结专题组织生活会情况，以报告形式报分党委书记审阅后，在支部范围内公告。 | 11月14日—11月23日 |
| 三 整改落实 建章立制 | 制定整改方案 | 学院领导班子制定整改落实方案 | 学院制定整改落实方案，报分管、联系校领导和活动领导小组办公室审阅并向群众公示。 | 11月24日—12月3日 |
|  |  | 党支部制定整改落实方案 | 党支部制定整改落实方案，报所在分党委审阅并向群众公示，党员明确各自整改方向和措施。 | 11月24日—12月3日 |
|  | 解决突出问题 | 学院集中解决突出问题 | 组织各支部对自己查摆和群众反映的突出问题进行集中整改。 | 12月4日—12月19日 |
|  |  | 党支部集中解决突出问题 | 党支部对自己查摆和群众反映的突出问题进行集中整改。 | 12月4日—12月19日 |
|  |  | 党员集中解决突出问题 | 党员对自己查摆和群众反映的突出问题进行集中整改 | 12月4日—12月19日 |
|  | 建章立制 | 学院分党委、党支部开展建章立制工作 | 分党委组织开展建章立制工作，巩固活动成果。 | 12月4日—12月19日 |
|  | 召开总结会 | 学院分党委、党支部进行活动总结 | 分党委组织开展总结活动，配合开展评议，形成总结报分管、联系校领导和活动领导小组办公室并向群众通报活动情况。 | 12月20日—12月23日 |