西安建筑科技大学2014年国家自然科学基金

工作时间安排及要求

1、  学校于2013年10月21日召开2014年校国家自然科学基金动员会。各学院于2013年10月22——11月1日召开本单位2014年国家自然科学基金动员会，并根据学科特点，每一学科方向至少邀请一名相关专家座谈。

2、 学校于2013年11月-12月至少邀请二名相关专家做相关申请讲座。

3、 专家评审共分三次进行：

（1）2013年11月7日前：第一次学院以座谈等形式组织专家对研究方向及申报题目进行论证；

（2）2014年1月9日前：第二次学院组织专家对申请书进行集中统一评审；

（3）2014年2月26日前：学校组织专家对申请书进行评审反馈。

学院务必将第一、第二次论证评审的时间告知科技处，科技处将派人参加，并采用经费拨付方式，支持学院论证评审工作。各学院于2014年2月11日前将本单位申请书收齐后交科技处，科技处于2014年2月25日前组织专家对项目申请书进行审查修改。

4、 2014年3月8日前：各学院统一报送2014年国基金完整电子版申请书，学校通过基金委网站统一进行查重工作。查重良好的课题组成员不变，有超项的学校告知后减去该参加人，同时不能增加新成员。

5、 2014年3月14日前：统一报送最终电子版及纸件（纸件版本号与电子版一致，一式一份完整版原件及一份人员签名页）。